## Feuille1
Listes des taches :	Distribution des rôles			5 au 9	12 au 16	19 au 23	26 au 2
	J	H	E
Rendez-vous avec le référent
Rédaction du cahier des charges
- Introduction
- Existant
- Autre partie
Installation et vérification de la bonne marche du pipeline
Développement de la partie formulaire
- Formulaire simple
- Formulaire interactif
Développement de la partie recharge d’un formulaire
Développement de la partie exécution du pipeline
Développement de la partie visualisation des résultats
Développement de la partie recharge d’ancien résultats