## Feuille1
Listes des taches :	Distribution des rôles			5 au 9	12 au 16	19 au 23	26 au 2	5 au 29
	Juliette	Hermes	Eric	Février – Mars
Rendez-vous avec le référent
Rédaction du cahier des charges
- Introduction
- Existant
- Autre partie
Installation et vérification de la bonne marche du pipeline
Développement de la partie formulaire
- Formulaire simple
- Formulaire interactif
Développement de la partie recharge d’un formulaire
Développement de la partie exécution du pipeline
Développement de la partie visualisation des résultats
Développement de la partie recharge d’ancien résultats
Beta testing
Documentation